# 2025年度南京市妇女联合会

# 整体预算绩效自评价报告

南京市妇女联合会

2026年6月

目  录

一、部门（单位）概况	1

（一）部门（单位）基本情况	1

（二）部门（单位）资金情况	2

（三）部门（单位）绩效目标	4

二、评价结论	7

（一）评价对象与范围	7

（二）绩效评价结论	7

三、部门履职成效	8

四、存在问题及原因分析	13

五、有关建议	13

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况	14

（一）评价思路	14

（二）评价方法	14

（三）指标体系	14

（四）其他需要说明的问题	15

附件：

1.指标体系得分情况	16

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 部门（单位）职能

南京市妇女联合会是在中共南京市委和省妇联领导下的全市各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是引领、服务、联系广大妇女，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等的重要力量，成立于1951年5月，原名为南京市民主妇女联合会，1956年更名为南京市妇女联合会（以下简称“市妇联”），为正局级单位。为贯彻习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风的重要指示精神，在原先思想引领、妇女维权、妇女发展、组织建设、妇儿帮扶等职能的基础之上，基于群团改革的需要，2019年3月修订了“三定”方案，突出了家庭教育和家庭文明建设两项职能。

根据《南京市妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（宁委办发〔2019〕25 号）及《关于优化调整市妇女联合会机关主要职责内设机构等事项的批复》（宁编办复〔2024〕44号），南京市妇女联合会单位职能主要包括：

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确政治方向， 团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观， 弘扬 “ 自尊、自信、 自立、自强 ” 的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与涉及妇女儿童民生的法律、法规、政策、规划的制定、修订和实施监督，切实维护妇女儿童合法权益。

（5）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联组织；指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（6）进一步扩大与各界妇女的联系，加强同港、澳、台及国际国内妇女、妇女组织的联谊和友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（7）完成市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

2. 机构设置

南京市妇女联合会内设机构8个，分别是办公室（研究室）、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇女儿童工作办公室和机关党委。下设南京市妇女儿童活动中心（南京市妇女联合会新媒体服务中心）（公益二类）一家事业单位。

3. 人员配置

截至2025年底，南京市妇女联合会行政编制39人、实有41人，行政附属编制2人、实有2人，辅助人员3人、实有3人，离退休人员24人。

4. 部门资产

截至2025年12月31日，市妇联资产总额为82.53万元，其中流动资产28.58万元，非流动资产53.95万元；固定资产原值为279.09万元，净值为53.95万元，办公设备按照核定标准配置。动产82.53万元，不动产0万元。市妇联负债总额为28.58万元，其中流动负债28.58万元，非流动负债0万元。

（二）部门（单位）资金情况

1. 部门收支情况

2025年南京市妇女联合会年初预算数为2558.68万元，其中：基本支出2232.68万元，项目支出326万元。调整后预算2722.02万元，其中：基本支出2383.41万元，调增150.73万元，调增的主要原因是正常增人增资以及社保、公积金等政策性增长带来基本支出增加；项目支出338.61万元，调增12.61万元，调增的主要原因是在预算执行中，商洛妇联系统干部能力提升培训、信创工程等项目资金是以追加预算的形式安排。2025年南京市妇女联合会实际支出2722.02万元，预算执行率100%。其中：基本支出2383.41万元，预算执行率100%；项目支出338.61万元，预算执行率100%。详情见表1。

表1 2025年市妇联部门预算安排与支出情况

单位：万元

| 支出类型 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 2232.68 | 2383.41 | 2383.41 | 100% |
| 项目支出 | 326 | 338.61 | 338.61 | 100% |
| 合计 | 2558.68 | 2722.02 | 2722.02 | 100% |

2. 三公经费情况

2025年“三公经费”调整后预算数为7.73万元，决算支出数为7.73万元，实际执行占预算100%。详情见表2。

表2 2025 年市妇联部门“三公经费”预算与执行情况表

单位：万元

| 项目 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）费 | 4.11 | 4.11 | 100% |
| 2.公务车运行维护费 | 3.14 | 3.14 | 100% |
| 3.公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 100% |
| 合计 | 7.73 | 7.73 | 100% |

3. 专项资金情况

2025年南京市妇女联合会预算共涉及2个专项资金预算安排，年初预算安排550万元，调整后预算数531.3万元，实际支出531.3万元（其中转移支付363.75万元），预算执行率100%。详情见表 3。

表3 2025年南京市妇女联合会专项资金预算安排与支出情况

单位：万元

| 项目名称 | 预算安排数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市妇联女性创业就业扶持专项 | 190 | 171.3 | 171.3 | 100% |
| 南京市扶持基层妇联工作专项 | 360 | 360 | 360 | 100% |
| 合计 | 550 | 531.3 | 531.3 | 100% |

（三）部门（单位）绩效目标

1. 中长期目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕中心、服务大局，保持和增强政治性、先进性、群众性，持续强化引领服务联系，深化妇联改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用，团结带领广大妇女为全面推进中国式现代化南京新实践贡献巾帼力量。

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，激扬坚定不移听党话、矢志不渝跟党走的巾帼之志。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，加强妇女思想政治引领，广泛开展巾帼大宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女家庭。持续推动“学习强国”进家庭，加强妇联系统融媒体矩阵建设，发挥女性典型示范引领作用，引领广大妇女矢志不渝听党话、跟党走。

二是把握新时代新征程目标任务，凝聚投身“强富美高”新南京现代化建设的蓬勃力量。深化科技创新巾帼行动，推动出台激励女性人才的政策举措，协同集聚科创发展女性人才资源，营造促进妇女全面发展的良好环境。深化乡村振兴巾帼行动，培树巾帼农业创新主体，打造美丽庭院，做强“宁姐月嫂”培训品牌。深化就业创业促进行动，持续开展妇女岗位建功活动，实施“创享宁姐”服务项目，联合开展“春风行动”、技能大赛等。

三是加强家庭家教家风建设，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。深化“家家幸福安康工程”，统筹强化新时代家庭建设工作，打造综合平台，激励基层创新。构建家教服务新体系，推动健全学校家庭社会育人机制，形成满足多元需求、线上线下相融合的家教指导服务网络。持之以恒培育家风文明新风尚，打造“宁家美”系列品牌，深化家风家教服务宣传活动。用心用情做好儿童工作，开展儿童友好建设。

四是坚持以人民为中心的发展理念，在有效参与城市基层治理中增强妇女群众获得感满意度。推动男女平等基本国策宣传教育进学校、进机关、进企业、进社区、进家庭。推动妇女权益源头保障，根据新修订的《妇女权益保障法》推动出台南京地方条例，完善法规政策性别平等评估机制，促进完善政府主导、各方协同、社会参与的保障妇女权益工作机制。精准服务妇女家庭多样化需求，实施“宁姐暖心”关爱服务。

五是增强政治性先进性群众性，深化改革和建设塑造新时代妇联组织卓越风貌。全面加强妇联组织党的建设，着力构建联系广泛、执行有力的妇女工作体系和妇联组织体系。沉底到边推动组织深扎根，加大在新经济组织、新社会组织、新就业群体组织覆盖力度。深化“基层妇联领头雁培训计划”，开展执委和代表履职“五薇”行动，锻造适应中国式现代化要求的妇联组织。

2. 年度绩效目标

根据南京市妇女联合会部门职责、年度主要工作任务、年度工作要点，2025年南京市妇女联合会的年度目标主要聚焦在加强女性思想引领和宣传教育、助推城乡妇女发展、维护妇女儿童权益、推进家庭家教家风建设以及推动妇联组织建设和阵地建设等方面。详见表4。

表4  2025年南京市妇女联合会年度目标

| 序号 | 绩效目标 | 目标具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强女性思想引领和宣传教育 | 用好“成贤街43号”“最美宁姐”，开展特色宣传30次，选树推荐优秀女性典型，宣传女性典型数量50个。网上妇联用户数力争突破53万，“南京妇联”等新媒体平台线上阅读总量超过20万，在主流媒体发稿 50 篇以上。 |
| 2 | 助推城乡妇女发展 | 打造“创享宁姐”巾帼创业品牌，实施市属高校和高新园区女性创新实践项目不少于18个；持续推进科技创新巾帼行动，开展巾帼建功主题和服务活动，开展“双学双比”“巾帼建功”扶持项目不少于20个；开展“宁姐月嫂”等技能培训，完善“宁姐月嫂”服务体系，年培训不少于500人次。 |
| 3 | 维护妇女儿童权益 | 推动施行《南京市妇女权益保障条例》，启动第十二届家庭学法竞赛，参与法规政策性别平等评估不少于10部；完成儿童友好城市建设三年行动计划目标任务，建成儿童友好街区8个；拓展小小民生观察员实践活动，培育小小民生观察员150人；完善妇女维权服务中心、12338 维权热线建设，全年提供线上线下服务不少于1500人次，提供个案服务不少于20人次；参与基层治理，进一步完善多机构协作、多元参与工作机制建设。 |
| 4 | 推进家庭家教家风建设 | 深化清廉家风建设，打造省级新型婚育文化试点。组织巾帼志愿者开展各类公益服务，参与基层治理，扩大家风家教服务覆盖面；完善“宁姐慧学”家庭教育指导服务体系，拓展多形态家长学校，全年开展家教指导巡讲30场，打造“宁姐137空中课堂” 40期，公益研学活动服务儿童800人次。 |
| 5 | 推动妇联组织建设和阵地建设 | 持续深化“三新”领域妇联组织建设，推动妇联组织和工作向新业态新就业群体覆盖，全市新建基层妇联组织40个，开展“宁姐暖新”公益服务16场；加强妇联干部队伍建设，深化“基层妇联领头雁培训计划”，开展执委和代表履职行动，全年组织妇联执委和团体交流活动不少于4场，对基层妇联干部和相关工作负责人等分类别集中开展培训，全年培训不少于230人次。 |

二、评价结论

（一）评价对象与范围

本次绩效评价的对象为2025年度南京市妇女联合会机关部门整体预算支出及市级专项资金，评价时段为2025年1月1日至12月31日。具体范围包括2025年度市妇联机关部门预算基本经费支出、项目经费支出及专项资金项目支出。

（二）绩效评价结论

根据年初工作规划和工作重点，2025 年度市妇联紧紧围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了本年度工作目标。同时，加强预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出管理水平得到了提升。经客观评价，评价结果采取百分制，其中 90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。经综合评定，部门整体绩效评价结果为99分，绩效等级为“优”。

三、部门履职成效

2025年是“十四五”规划收官、全市妇联系统改革提质攻坚之年。在市委领导下，市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，立足引领服务联系职能，切实增进妇女儿童及家庭福祉。先后获评江苏省民族团结进步模范集体、《中国妇女报》舆论阵地突出贡献单位，多项工作形成全国示范经验，《以“家力量”助推特大城市现代化治理水平提升》获评全国妇联改革创新优秀案例，江北新区2个儿童友好街区入选全国可复制清单，反家暴警情联动平台、“宁姐工作坊”分别获评全国基层治理示范项目、巾帼建言法律意见征集点，“三新”妇联、互联网妇联经验刊发于《中国妇运》《中国妇女报》，清廉家风情景课程获《中国纪检监察报》报道。《南京市妇女权益保障条例》于2025年1月1日正式实施，并做好首年贯彻落实工作，有效填补地方立法空白。

一是思想引领扎实有力。构建“宁姐说”分层分类宣讲体系，开展宣讲3682场次，覆盖近20万人次；创新“行走的宣讲”“宁姐说·她课堂”与沉浸式对话场景，搭建巾帼榜样库并开展“礼遇芳华”慰问，市委领导走访优秀妇女代表，营造崇尚先进氛围。开展数智赋能培训，打造《成贤街43号》融媒体品牌，单期最高观看量1.7万。“网上妇儿之家”用户突破56万。在市委政法委、国安办指导下建立妇女领域政治安全机制，稳妥处置性别议题敏感事件，领域内政治安全平稳可控。

二是服务发展成效显著。出台妇联营商环境十一条举措，联合市委组织部实施“宁姐科技英才”研修项目，走访巾帼企业百余家、破解发展难题百余个，开展赋能、研学服务近300场。推进“宁姐乡土英才培育计划”，培育乡村妇女领头雁。举办30场“宁姐丰收市集”“她选优品”助农活动，带动增收超百万元。落地“创享宁姐”“后浪计划”，实施20项巾帼创新创业项目，助力数万女大学生高质量创业就业。联合人社部门开展近500场“春风送岗”专场招聘，发布岗位15.7万个。推行“宁姐橄榄枝”计划，推广生育友好灵活就业模式，5个宝妈就业案例获评省级优秀案例，项目获评省媒“我为群众办实事”十佳口碑典范。

三是民生保障坚实有力。高标准收官“十四五”妇女儿童发展规划，牵头多部门攻坚薄弱指标，截至2025年11月，妇女、儿童发展指标达标率分别为100%、97.9%，位居全省前列；两项民生实事超额完成，原定8个儿童友好街区建成10个，原定1000人次农村妇女培训完成2134人次。承办29件人大建议、政协提案，满意率100%；12345热线诉求办结率100%。

四是家庭建设稳步推进。完善“家联盟、家中心、家阵地、在线家”平台体系，优化《社区家风家教“五会”工作法》，开展“百馆千员讲家风”主题活动，印发万余册清廉家风提示册。打造多形态家长学校，推出30期“宁姐137空中课堂”、40余场线下巡讲，实施“同在阳光下”项目，家教服务惠及超万户家庭。深化“博爱妈妈”结对帮扶，为1300余名困境儿童点亮微心愿，13个爱心妈妈驿站纳入全国地图。推进“护航家庭成长计划”，在金陵STYLE打造婚育文化空间、发布“甜蜜路线”，新增10个省级婚育文化培育点；开展“加油新手妈妈”培训服务500余人，发放600余个加油包，惠及近千户家庭，助力营造生育友好氛围。

五是权益维护坚实稳固。全年参与10部规章性别平等评估，提出建议17条。加大《南京市妇女权益保障条例》实施力度，聚焦女职工劳动保护、农村妇女土地权益、公务员招聘条件等内容，联动相关部门会商协同推进。依托12338维权中心提供公益服务1700余人次、个案跟进20件，处置家暴线索8000余例。完善婚姻家庭纠纷多元化解机制，培育基层维权阵地、发布典型维权案例；开展普法活动超300场、发放普法资料万余份，家庭学法竞赛吸引20万人次参与。

六是组织活力充分激发。将党建引领新兴领域妇联提质增效列为基层党建“书记项目”，四级妇联协同推进超额完成年度任务。年末全市妇女组织覆盖数超3万个，已建党组织的单位实现妇女组织100%覆盖，新兴领域妇女组织覆盖数全省领先。提前高质量完成45个省市试点任务，在宁民企500强、互联网企业100强妇联组织全覆盖，30个在宁省级以上园区妇联组织全覆盖。新建重点产业链妇联、区域性妇联及行业妇联近百个，区级网络直播行业妇联全覆盖。开展新就业女性群体关爱服务，实施17个提质增效项目，发放“宁姐暖新包”1600余份，举办子女夏令营200余场，有效解决外卖女骑手、网约车女司机等群体的后顾之忧。面向妇联干部、执委开展培训5000余人次，加强妇联干部队伍建设。编印30个改革案例集，南京经验在全国、全省推广。

七是开放合作走深走实。联动粤港澳大湾区开展“宁港巾帼 共启新程”活动，成功邀请香港妇协主席何超琼、中国女企业家协会来宁调研，接待台湾中华妇女经贸文化交流协会考察，形成9条高质量招商线索，得到市委主要领导高度评价。联合沿沪宁产业创新带举办创业创新大赛斩获一等奖，展现南京女性创新风采；举办“石榴花·宁伊一家亲”活动，筑牢民族团结纽带；与白俄罗斯妇女组织开展专项交流，生动讲好南京妇女发展故事。

八是党的建设纵深推进。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。压实全面从严治党主体责任，制定责任清单。落实意识形态工作责任制，坚持“一把手”亲自抓，分管领导直接负责，班子其他成员“一岗双责”，专题研究分析意识形态领域情况。严格执行民主集中制，召开党组会、主席办公会44次。高质量召开民主生活会，开展批评与自我批评。落实“三会一课”制度，深入开展常态化谈心谈话。扎实开展机关“五比”主题活动。系统打造“宁姐凝心”“1+7”党建品牌矩阵，推动党建工作与业务深度融合。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持“学、查、改”一体推进，一严到底纠治“四风”。压紧压实党风廉政建设主体责任与“一岗双责”。配合派驻纪检组工作，完善作风监督员机制，强化廉政风险防控。重视并扎实做好巡察整改“回头看”工作，确保问题整改清仓见底、常态长效。

四、存在问题及原因分析

一是绩效指标体系精细化、匹配度仍有提升空间。虽然持续优化绩效指标设置流程，但指标拆解未能完全贴合年度重点工作，部分指标量化标准不够细化，现有指标多聚焦常规业务，对特色创新工作、跨部门协同工作覆盖不足，未能完整反映履职全貌，绩效指标的考核导向与评价衡量作用未能充分体现。

二是培训规模偏小，培训质效有待提升。围绕维权服务、基层妇联建设、意识形态、改革创新等业务，已常态化开展分层分类培训，但受经费预算有限影响，培训开展规模偏小，培训覆盖面和培训质效受到制约。

五、有关建议

一是优化绩效指标管理，构建精准适配的指标体系。紧扣单位 “三定” 职能、中长期发展规划与年度重点任务，统筹谋划绩效指标编制工作。细化完善定量指标量化标准，健全指标动态优化调整机制，围绕专项资金、重点项目匹配对应绩效指标，提升指标与实际业务的契合度，切实发挥绩效指标考核引领作用。

二是统筹优化培训经费配置，切实提升干部教育培训实效。立足妇联干部队伍建设现实需要，科学测算培训经费需求，积极争取经费保障，适度拓展培训覆盖面。持续健全培训机制，建立需求调研、培训成效回访、经验交流机制，创新培训模式，推动培训所学转化为基层工作实操能力，系统化提升妇联干部、执委履职综合水平。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一） 评价思路

部门整体绩效评价围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，以部门履职情况为核心内容，统筹考虑资产和业务活动，从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、服务对象满意度五个维度来设计指标、评价标准以及指标权重等，形成了绩效评价指标体系，综合衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）评价方法

本次绩效评价项目通过综合运用制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行部门整体绩效综合评价，一方面详细了解、掌握部门概况及专项资金项目实施情况；另一方面进行调查取数，为评价部门决策、部门管理、部门履职及履职绩效、服务对象满意度等提供证据支撑。评价指标采取定量与定性相结合的原则。

（三）指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组按照逻辑分析法研制部门整体绩效评价指标体系。按照《南京市市级财政预算绩效评价操作规程》（宁财绩〔2020〕260 号）等，结合市妇联2025年度工作目标、业务和资金管理，设计部门整体绩效评价指标体系。评价指标体系涵盖部门目标任务、预算投入管理、内部控制管理、人员管理、业务管理、部门履职情况、经济社会效益等内容。评价指标包括决策、过程、履职、效益和满意度五部分，指标体系整体框架包括5项一级指标，17项二级指标和48 项三级指标。重点在“部门履职”和“履职绩效”上，权重达60%。

（四）其他需要说明的问题

无

| 附件 2025年南京市妇女联合会部门整体绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 指标解释 | 评分说明 | 得分 | 评分依据 |
| A部门决策（15分） | A1决策机制 （3分） | A11决策程序的科学规范性 | 3 | 科学规范性 | 考核部门是否建立了关于重大经济活动、重大资金安排的决策制度，决策制度是否科学可行；上述决策流程设计是否规范合理 | 部门决策制度已建立得1分；科学可行得1分；部门决策流程设计规范合理得1分；否则不得分。 | 3 | 制订了《南京市妇联党组会议事规则》《南京市妇联党组“三重一大”议事规则》《南京市妇联主席办公会议事规则》等一系列健全的集体决策制度，进一步规范了决策行为。部门决策机制对议事范围、议事规则、议事程序、执行和监督流程均作明确的规定，部门决策科学，流程设计规范。 |
|  | A2中长期目标 （4分） | A21中长期目标明确性 | 2 | 明确 | 部门是否具有明确的中长期目标 | 部门中长期目标明确得1分，完整得1分，否则不得分。 | 2 | 部门有明确完整的中长期目标，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，围绕保障和改善民生，落实“十四五”规划纲要作出的战略部署、明确的目标任务，立足妇联组织的职能和优势，深入贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，促进妇女儿童和家庭的全面发展，推动中国妇女、儿童发展纲要（2021-2030）、江苏省妇女、儿童发展规划（2021-2025）和南京市妇女、儿童发展规划（2021-2025）在“十四五”时期各项策略措施落地落实。 |
| A部门决策（15分） | A2中长期目标 （4分） | A22中长期目标与部门职能的匹配性 | 2 | 匹配 | 部门中长期目标是否与部门职能相匹配 | 中长期目标与部门职能匹配得2分，否则不得分。 | 2 | 中长期目标与三定方案中的部门职能匹配，符合党中央和国务院的决策部署。 |
|  | A3年度工作目标 （4分） | A31年度工作目标明确性 | 2 | 具体 | 部门是否具有具体的年度工作目标 | 年度工作目标具体得1分，完整得1分。 | 2 | 部门设置的年度工作目标内容具体完整。 |
|  |  | A32绩效指标科学性合理性 | 2 | 科学合理 | 绩效指标是否可衡量、是否与年度工作任务匹配 | 绩效指标可衡量得1分，匹配得1分。 | 1.5 | 绩效指标设置可衡量，与已设定的年度工作任务基本匹配，但未能完全反映全年重点工作任务，匹配性有待进一步提高，酌情扣0.5分。 |
|  | A4部门预算编制 （4分） | A41预算编制科学规范 | 2 | 规范 | 内部预算编制是否有相应的制度保障，编制流程是否科学规范，执行是否有效 | 预算编制有相应的制度保障得1分，编制流程规范得1分。 | 2 | 预算编制根据修订的《南京市妇联财务管理办法》、《南京市妇联预算业务内控制度》等进行预决算管理，编制流程规范，符合财政部门相关要求。 |
|  |  | A42预算编制与重点工作任务的匹配性 | 2 | 匹配 | 预算编制与重点工作是否相匹配 | 预算编制与重点工作任务相匹配得满分，否则不得分。 | 2 | 2025年部门预算草案编制情况的说明及经市财政批复的预算报告，均能反映出预算编制与重点工作任务相匹配。 |
| B部门管理（20分） | B1预算执行 （6分） | B11部门预算执行率 | 2 | 100% | 部门预算执行率是否按照预算执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率100%得满分；预算执行率每降低1%，扣权重分的2.5%，扣完为止。 | 2 | 根据财政要求，年中追加了部分基本支出和项目支出预算，调整预算执行率为100%。 |
|  |  | B12专项资金执行率 | 2 | 100% | 考核部门专项资金的使用情况 | 专项资金执行率100%得满分，每降低1%，扣权重分的2.5%，扣完为止。 | 2 | 专项资金预算550万元，为落实过紧日子要求，根据财政要求优化调整为531.3万元，实际支出531.3万元，专项资金执行率100%。 |
|  |  | B13“三公”经费控制率 | 1 | 100% | 部门年度三公经费“实际支出数与预算安排数的比率，反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%。三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分。 | 1 | 市妇联2025年“三公”经费调整预算数为7.73万元，实际支出7.73万元，未出现超支。 |
| B部门管理（20分） | B1预算执行 （6分） | B14预决算信息公开情况 | 1 | 公开 | 考核预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求 | 预决算信息及时公开得满分，否则不得分。 | 1 | 预决算信息已在南京妇女网和江苏省预决算公开统一平台公开发布。 |
|  | B2收支管理 （2分） | B21收支管理制度健全性 | 1 | 健全 | 考核收支管理制度的健全性 | 收支管理制度健全得满分，否则不得分。 | 1 | 修订了《南京市妇联财务管理办法》和《南京市妇联收支业务内部控制制度》，对各类具体收支管理规定进行了更新优化，制度建设健全。 |
|  |  | B22收支管理是否按制度执行 | 1 | 执行 | 考核收支管理是否按制度执行 | 收支管理按制度执行得满分，否则不得分。 | 1 | 日常报销严格按照收支管理相关制度执行，做账规范，后附材料齐全，会议纪要记录详细规范。 |
|  | B3资产管理 （2分） | B31资产管理制度健全性 | 1 | 健全 | 考核资产管理制度健全性 | 资产管理制度健全得满分，否则不得分。 | 1 | 修订了《南京市妇联资产管理内部控制制度》，对原有资产管理规定进行了更新优化，制度建设比较健全。 |
|  |  | B32资产管理是否按制度执行 | 1 | 执行 | 考核资产管理是否按制度执行 | 资产管理按制度执行得满分，否则不得分。 | 1 | 每年盘点固定资产，资产的增加、减少和报废均根据相关制度办理。 |
| B部门管理（20分） | B4政府采购管理 （2分） | B41政府采购管理制度健全性 | 1 | 健全 | 考核政府采购管理制度是否健全 | 政府采购管理制度健全得满分，否则不得分。 | 1 | 修订了《南京市妇联采购管理内部控制制度》，对原有的采购相关规定进一步细化完善，制度建设比较健全。 |
|  |  | B42政府采购管理是否按制度执行 | 1 | 执行 | 考核政府采购管理是否按制度执行 | 政府采购管理按制度执行得满分，否则不得分。 | 1 | 市妇联政府采购均按相关规定严格执行，流程规范，手续齐全。 |
|  | B5内部控制管理 （3分） | B51内部控制建设情况 | 1 | 健全 | 考核部门内部控制建设情况，是否有内部控制制度落实在手册等文本上 | 内部控制落实到位得满分，否则不得分。 | 1 | 内控制度建设比较规范，相应建立了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、项目管理、合同管理等相关制度，同时也建立不相容岗位与职责分离控制机制，内控制度落实到位。 |
|  |  | B52内部控制执行情况 | 1 | 执行 | 考核部门内部控制执行情况，通过重新执行程序评价内控是否有效 | 内部控制执行有效得满分，否则不得分。 | 1 | 对各个部门负责的事务也进行了梳理和权力配置，并且制定了审定权力清单，注明哪些事项是处长审批，哪些是分管领导审批，哪些事项需要上会，力求事权明晰，内控制度执行有效。“三重一大”会议纪要情况：会议纪要记录事项比较详细，对于10万以上的支出，均有详细的上会沟通情况记录，包括金额的分配支出，支出对象的情况，对资金后续的监督，都记录得比较详细；对于重大事项的决策，各领导的观点与意见均记录得比较详细。 |
| B部门管理（20分） |  | B53内部控制监督评价 | 1 | 有效 | 考核部门内部控制监督评价情况，是否有单位内部内控评价报告。 | 内部控制监督评价有效得满分，否则不得分。 | 1 | 建立了风险、权力、岗位、责任、制度有机结合的、完备的内控体系，内部控制监督评价有效，每年按时上报部门内部控制报告。 |
|  | B6预算绩效管理 （5分） | B61组织管理情况 | 2 | 良好 | 主要包含制度建设、职能配置等情况 | 组织管理良好，有制度建设、职能配置得满分，否则符合一项得0.5分。 | 2 | 部门组织管理良好，制度建设完善、职能配置合理，该项指标得满分。 |
|  |  | B62工作开展情况 | 2 | 良好 | 包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实，考察政策（项目）是否有5个报告 | 项目有事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实得满分。有一项得0.4分。 | 2 | 市妇联2025年无新增专项资金项目，不涉及事前评估，目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实等均按财政相关要求严格执行，无扣分情况，该项指标得满分。 |
|  |  | B63绩效信息公开 | 1 | 公开 | 绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开 | 绩效信息在双平台进行及时有效的公开得满分，否则不得分。 | 1 | 绩效信息在双平台进行及时有效的公开。 |
| C部门履职（30分） | C1加强女性思想引领和宣传教育任务完成情况（6分） | C11新媒体平台线上阅读量 | 1.5 | ≥20万 | 主要考核用好用活线上线下平台和阵地，做好正面宣传的情况 | 通过市妇联各新 媒体平台矩阵全 年阅读量 20 万以上得1.5 分。 | 1.5 | 2025年，市妇联新媒体平台加大宣传力度，多篇推文被“江苏女性”“南京发布”“钟山评论”等公众号转发。全年各新媒体平台线上阅读量24.53万，微信阅读量超1000的达60余篇。 |
|  |  | C12网上妇儿之家用户数 | 1.5 | ≥53万 |  | 升级“网上妇儿之家”，整合服务功能，用户数超过53万得1.5分。 | 1.5 | “网上妇儿之家”持续升级，整合法律咨询、家教指导、创业就业等多元服务功能，与“我的南京”官微联合线上系列宣传，用户数突破56万。 |
|  |  | C13宣传女性典型数量 | 1.5 | ≥50个 | 主要考核开展“三八”等系列主题活动，发挥典型引领作用的情况 | 1.成功推荐全国三八红旗手、 全国三八红旗集体得0.5分。 2.宣传女性典型不少于50个， 发挥典型引领作 用得1分。 | 1.5 | 1.2025年，通过对女性典型的推荐与宣传，充分激发典型示范引领作用。成功推荐获评全国三八红旗手2名、全国三八红旗集体1个。 2.全年通过妇联新媒体平台“最美宁姐”等专栏宣传各类女性典型共计52人，包括人大代表、政协委员、巾帼好网民、最美家庭女主人、家政从业者、宁姐月嫂等。 |
|  |  | C14开展女性品牌特色宣传次数 | 1.5 | ≥30次 | 主要考核利用 妇联“成贤街 43 号”等特色品牌，做好妇女思想宣传工作的情况 | 用好各类品牌栏 目，全年宣传次数 30次以上得1.5分。 | 1.5 | 2025年，市妇联《成贤街43号》全年制作推出10期系列短视频，讲述巾帼故事、妇联工作，其中观看量最高一期超1.1万人次；“最美宁姐”栏目全年推出26期，其中，采写的南京云锦非遗新传承人吴颖一文登上“南京发布”。 |
|  | C2助推城乡妇女发展任务完成情况（6分） | C21“双学双比”“巾帼建功”扶持项目 | 2 | ≥20个 | 主要考核持续推进科技创新巾帼行动，深化巾帼建功工作开展情况 | 通过线上线下渠道，实施“双学双比”“巾帼建功”扶持项目不少于20个得2分。少1个扣0.5分，少4个以上不得分。 | 2 | 开展宁姐丰收市集，开设“她选优品”专区，实施“双学双比”“巾帼建功”扶持项目共30个。 |
|  |  | C22开展创新实践项目个数 | 2 | ≥18个 | 主要考核实施园区高校女性创新实践项目，推进妇女就业创业情况 | 实施全市高新区、高校女性创业创新实践项目不少于18个，促进园区女性、高校女性和女大学生创业就业服务。得2分。 | 2 | 在高新园区、市属高校实施女性创业创新实践项目20个，为园区女性和高校女大学生提供创业就业服务。 |
|  |  | C23 宁姐月嫂培训人次 | 2 | ≥500人次 | 主要考核开展“宁姐月嫂”等技能培训、完善“宁姐月嫂”服务体系的工作开展情况 | 完善“宁姐月嫂”家政服务体系，开展“宁姐月嫂”培训，全年不少于500人。得2分。 | 2 | 完善“宁姐月嫂”家政服务体系，联合市人社局、市卫健委等扎实开展“宁姐月嫂”技能培训，全年共培训616人次，帮助农村妇女提素增能。 |
|  | C3维护妇女儿童权益任务完成情况 （6分） | C31全年参与法规政策性别平等评估部数 | 1 | ≥10部 | 主要考核推动 并参与完善涉及妇女民生的法律法规和政策文件的制定情况 | 开展法规政策性别平等评估工作，参与涉及妇女权益的法律、法规、规章和其他规范性文件的制定、修订，全年达10个，得1分。 | 1 | 组织相关专家和妇女群众参与涉及妇女权益的法规政策性别平等评估，全年共对10部法规政策文件进行评估。 |
|  |  | C32多元化维权工作机制建设进一步健全 | 1 | 健全 | 主要考核参与基层治理，完善多机构协作、多元参与工作机制建设的情况 | - 联合相关部门共同推进基层维权服务阵地建设，促进婚姻家庭纠纷多元化解，得0.5分； - 联合多部门开展依法维护妇女权益案例征集，得0.5分。 | 1 | 1.联合司法局举办婚姻家庭纠纷调解专题培训班，提升家事调解员业务能力；联合民政局开展婚姻家庭辅导室服务能力提升活动，加强婚姻辅导人才队伍专业化建设。 2.向社会发布依法维护妇女权益案例，涵盖女职工劳动保护、妇女人身权益、离婚后女方生存保障等领域，为依法维护妇女合法权益提供法律指引。 |
|  |  | C33全年提供公益服务人次 | 1 | ≥1500人次 | 主要考核精准维权关爱，为特殊困难和权益受到侵害的妇女儿童提供公益服务的情况 | 线上线下开展妇女维权公益服务不少于1500人次，得1分。 | 1 | 市妇女维权服务中心（热线）线上线下接待群众求助，全年共为妇女群众提供法律咨询、心理咨询等公益服务1719人次，维护妇女儿童合法权益。 |
|  |  | C34全年提供个案跟进服务人次 | 1 | ≥20人次 |  | 全年提供个案跟进服务人次不少于20人次，得1分。 | 1 | 在市妇女维权服务中心接访、家暴警情联动服务项目回访中，为有需要的妇女群众提供代写法律文书、诉讼代理、心理疏导等个案援助20例。 |
|  |  | C35儿童友好街区建成数 | 1 | ≥8个 | 主要考核指导儿童友好社区联盟和街区建设，拓展小小民生观察员实践活动的情况 | 建成儿童友好街区数≥8个，得1分。少1个扣0.5分，少2个以上不得分。 | 1 | 扎实推进民生实事项目，建成10个儿童友好街区，其中，桥北商圈弘阳欢乐街区创新“商业空间+儿童友好”融合模式，竹蜻蜓儿童友好街区打造特色通学路径场景，分别入选国家部委《城市儿童友好空间建设可复制经验清单》第二批、第一批，相关经验在全国范围内推广。 |
|  |  | C36培育小小民生观察员数量 | 1 | ≥150个 |  | 全年培育小小民生观察员数量不少于150个得1分。 | 1 | 特色活动畅通儿童参与渠道，儿童参与度显著提升，第三届“小小民生观察员”活动参与人数较上届增长40%，培育小小民生观察员200名，征集建议3776例，评出优秀建议200个，举办暑期训练营，激发儿童参与热情，推动儿童从“建设受益者”转变为“发展参与者、共创者”。 |
| C部门履职（30分） | C4推进家庭家教家风建设任务完成情况（6分） | C41家庭建设工作覆盖面扩大 | 1 | 扩大 | 主要考核深化清廉家风建设，扩大家风家教服务覆盖面的情况 | 1.家庭建设工作成效凸显，获得省级以上表彰，得0.5分。 2.多部门协同推进清廉家风建设，相关工作在主流媒体宣传报道，得0.5分。 | 1 | 1.以家庭建设促民族团结，家儿部被省委省政府授予“江苏省民族团结进步模范集体”。 2.家儿部《以“家力量”助推特大城市现代化治理水平提升》，获全国妇女工作改革创新优秀案例，并入选全市高质量发展案例。 3.市妇联推荐的4户家庭获第三届全国“文明家庭”称号。 4.联合市博物总馆、市纪委派驻纪检组开展“百馆千员讲家风”暨“廉洁齐家·同建同行”主题宣讲活动，在《中国妇女报》《中国纪检监察报》等媒体报道。 |
|  |  | C42开展“走进千万家”家庭教育指导巡讲 | 2 | ≥30场 | 主要考核线上线下开展家庭教育指导服务、深化家庭教育指导的情况 | 1.开展线下“走进千万家”家庭教育指导巡讲30场，得1分。 2.扩大家庭教育指导活动覆盖，得1分。 | 2 | 1.更新“走进千万家”课程菜单，全年开展家庭教育指导巡讲40场，受益家长1600余人。 2.将巡讲活动送到紫金山实验室等年轻群体较多的企业园区，并送课到安徽省马鞍山市。 |
|  |  | C43推送“宁姐137空中课堂” | 2 | ≥40期 |  | 1.推送“宁姐137空中课堂”线上家庭教育课程40期，得1分。 2.在寒暑期开展家庭教育线下实践课程，得1分。 | 2 | 1.更新“宁姐137空中课堂”主题，推送低空经济、人工智能、职业体验等课程40期。 2.寒暑期开展线下实践课程，走进南京条约史料陈列馆、集成电路创新馆、民俗博物馆等。 |
|  |  | C44服务儿童人数 | 1 | ≥800人次 | 主要考核开展儿童友好公益研学活动，引导儿童参与社会实践的情况 | 参与儿童友好公益研学活动人次不少于800人得1分；400-800人得0.5分；400人以下不得分。 | 1 | 2025年“儿童友好·与宁同行”南京市公益研学圆满完成26场研学活动，服务人数达到1023人次，整体满意率96%。 |
| C部门履职（30分） | C5推动妇联组织建设和阵地建设任务完成情况（6分） | C51 全市基层妇联组织新建数量 | 1 | ≥40个 | 主要考核持续深化“三新”领域妇联组织建设，推动妇联组织和工作向新业态新就业群体覆盖的情况 | 全年新建新兴领域妇联不少于40个，得1分；20-40个得0.5分；20以下不得分。 | 1 | 全面完成纳入省妇联的9个新兴领域试点任务，推动成立市注册会计师、税务师等行业妇联，新建各类新兴领域妇联组织123个（含市级专项资金使用绩效），全市妇女组织覆盖3万余个，进一步扩大新兴领域妇联组织和工作覆盖面。 |
|  |  | C52“宁姐暖新”公益服务场次 | 2 | ≥16场 |  | 面向新就业女性群体，开展“宁姐暖新”公益服务不少于16场，得2分；8-16场得1分；8场以下不得分。 | 2 | 面向网约车女司机、女骑手、女快递员等新就业女性群体，累计开展“宁姐暖新”公益服务活动60场（含市级专项资金使用绩效），发放暖心包1600余个（含市级专项资金使用绩效）。 |
|  |  | C53组织开展各类妇联执委、妇女组织和团体交流活动 | 1 | ≥4场 | 主要考核开展执委代表履职“五薇”行动，常态化联系妇女代表妇联执委的情况 | 开展各类妇联执委、妇女组织和团体交流活动不少于4场，少一场扣0.25分 | 1 | 开展“妇联执委联动履职”等执委小组“五薇”行动、政协妇联界别组活动6场次，全面提升服务力和凝聚力。 |
|  |  | C54参加培训人数 | 2 | ≥230人次 | 主要考核深化基层妇联领头雁培训计划，强化干部队伍建设的情况 | - 参加培训人数达230人得1分； 2.课程内容精准，注重培训效果得1分 | 1.5 | - 全年共举办全市妇联系统干部能力提升培训、全市新兴领域妇联主席培训、《南京市妇女权益保障条例》解读培训、婚姻家庭纠纷人民调解专题培训、全市妇联系统宣传思想文化专题培训等五类培训，全年共培训277人次； 2.培训紧扣妇联工作特点和需求，课程设置科学合理，涵盖政治理论、法规解读、妇联工作实务、意识形态等方面内容，培训形式多样，精准度高、针对性强，为广大妇联干部提升理论素养、提高业务水平、改进工作方法、创新工作载体等提供了有力的培训和指导，进一步提高了全市妇联系统妇联干部履职的能力和水平。考虑到受经费预算有限影响，培训规模偏小，培训覆盖面和培训质效受到制约，酌情扣0.5分。 |
| D履职绩效（30分） | D1社会效益（20分） | D11 女性政治思想引领作用增强 | 10 | 增强 | 主要考核通过各种形式不断增强对女性的思想政治引领示范作用情况 | - 深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记一系列重要讲话重要论述重要指示精神，得5分； - 利用节日节点等契机向全社会宣传优秀女性典型得3分； 3.线上线下开展红色巾帼志愿宣讲活动不少于3000场次，得2分。 | 10 | 2025年，不断强化妇女思想政治引领，以正能量凝聚思想共识，以主旋律汇聚巾帼力量，荣膺2025年度《中国妇女报》宣传舆论阵地建设先进单位。 1.深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神。深入宣传贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作以及对江苏工作重要讲话重要指示精神等，宣传全市各级妇联党员干部及妇女群众学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神的实际行动，线上线下全矩阵多方位宣传宣讲，团结引领全市妇女听党话跟党走。 2.开展“礼遇芳华”活动，邀请市委主要领导、分管领导走访慰问一线优秀妇女代表，配套送服务、送关爱、送温暖系列举措，既让女性典型感受到组织关怀，又通过场景化传播放大社会影响力，以榜样力量激励全市女性见贤思齐、追梦奋斗。 3.开展“宁姐说”巾帼大宣讲。发布全市12条“行走的宣讲”路线、开设“宁姐说・她课堂”专栏等。宣讲人从巾帼宣讲团成员到AI数字人，内容从红色宣讲到文化传承、普法课堂，全年全市各级妇联组织线上线下开展宣讲3682场次，线上线下受众超20万人次。 |
|  |  | D12引导广大城乡妇女立足岗位建功立业 | 10 | 有效 | 主要考核引导 广大城乡妇女 建功立业情况 | 1.实施科技创新巾帼行动，整合社会力量为女科技人才服务，讲好女科技人才的典型故事，弘扬科学家精神、传播科学文化，得2分； 2.打造“创享宁姐”巾帼创业创新品牌，实施市属高校和高新园区女性创新实践项目不少于18个，得2分； 3.深化美丽庭院工作，加强长效管护和宣传倡导，得2分； 4.开展“双学双比”“巾帼建功”扶持项目不少于20个，助力女性创业带动就业，得2分； 5.开展“宁姐月嫂”等技能培训，年培训不少于500人次，促进农村妇女提素增能，得2分。 | 10 | 1.持续深化城乡妇女巾帼建功，举办“宁港巾帼 共启新程”“她力量 创未来”等主题活动，助力高质量发展。 2.制作“创享宁姐·一人一课”，开展女大学生创业就业“后浪”计划，实施市属高校和高新园区女性创新实践项目20个，为青年女性发展提供支持。 3.深化美丽庭院工作，开展“巾帼建功 花开庭院”活动，动员更多妇女为建设宜居宜业和美乡村贡献力量。南京1名庭院女主人、5个美丽庭院入选全国妇联“十村百人千院” 精品庭院和女主人典型案例。 4.通过线上线下渠道，开展宁姐丰收市集、“她选优品”专区等“双学双比”“巾帼建功”扶持项目30个，助力女性创业带动就业。 5.开展“宁姐月嫂”等技能培训，年培训616人次，开展巾帼电商、农业技能、乡村旅游经营管理等“乡村振兴巾帼行动”专项培训13场，促进农村妇女提素增能。 |
|  |  | D13基层妇联组织对妇女群众的凝聚力、影响力 | 10 | ≥100% | 主要考核基层妇联组织对妇女群众的凝聚力、影响力 | 1.夯实基层工作基础，增强工作力量，激发基层工作活力得4分； 2.扩大组织和工作覆盖，打造特色服务品牌，联系服务妇女群众触角不断延伸得2分； 3.为新就业女性群体提供关爱服务得2分； 4.以“妇儿之家”为主阵地，常态化开展各类活动和服务得2分。 | 10 | 1.联合市财政局及时拨付360万社区（村）妇联工作经费，支持基层妇联开展工作。深化妇联改革“一区一品”特色品牌培育项目，确立玄武区“微光汇聚工作室”项目、建邺区“优家学堂”家庭教育等12个特色项目，打造区域特色品牌。 2.全面完成纳入省妇联的9个新兴领域试点任务，推动成立市注册会计师、税务师等行业妇联，新建各类新兴领域妇联组织123个，全市妇女组织覆盖3万余个，进一步扩大新兴领域妇联组织和工作覆盖面。 3.面向网约车女司机、女骑手、女快递员等新就业女性群体，累计开展“宁姐暖新”公益服务活动60场，发放暖心包1600余个。 4.着力提升社区（村）妇女儿童之家服务能力和水平，以需求为导向，常态化开展关爱服务、文体活动等，鼓励有条件的社区（村）引入社会力量，更加精准有效满足妇女儿童及家庭多样化需求。 |
| E满意度（5分） | E1服务对象满意度（5分） | E11作风建设满意度 | 5 | ≥90% | 主要考核评议群体对妇联作风建设工作满意度 | 评议群体对妇联作风建设工作满意度90%以上得5分，少1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 鉴于评议规则改变，25年未产生具体的满意度数字。25年度市妇联工作和服务对象评价征集的意见除少数建议外，主要为表扬意见。该指标得5分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 99 |  |